## Sheet1
進捗確認日 |  |  | 2020-10-01
プロジェクト名 | 始動日 | 終了予定日 | 進捗率[%] | vs日数 | vs週数 | vs月数 | 進捗具合 | 棒グラフ軸ラベル | 棒グラフ数値 | データラベル
Project A | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 80 | -49 | -7 | -1.6 | 1.6ヶ月遅延 | Project A 2020/6/1始動 2020/8/31終了 | -1.6 | 80%完了 1.6ヶ月遅延
Project B | 2020-11-01 | 2021-06-30 | 0 | 30 | 4 | 1 | 始動前 | Project B 2020/11/1始動 2021/6/30終了 | 0 | 0%完了 始動前
Project C | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 45 | 50 | 7 | 1.7 | 1.7ヶ月超達 | Project C 2020/9/1始動 2021/2/28終了 | 1.7 | 45%完了 1.7ヶ月超達
Project D | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 60 | -31 | -4 | -1 | 1ヶ月遅延 | Project D 2020/3/1始動 2020/12/31終了 | -1 | 60%完了 1ヶ月遅延
Project E | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 50 | -2 | 0 | -0.1 | 計画通り | Project E 2020/4/1始動 2021/3/31終了 | 0 | 50%完了 計画通り
Project F | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 75 | 22 | 3 | 0.7 | 3週間超達 | Project F 2020/7/1始動 2020/11/30終了 | 0.7 | 75%完了 3週間超達
Project G | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 10 | 15 | 2 | 0.5 | 2週間超達 | Project G 2020/9/1始動 2021/11/30終了 | 0.5 | 10%完了 2週間超達
Project H | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 40 | -25 | -4 | -0.8 | 4週間遅延 | Project H 2020/6/1始動 2021/1/31終了 | -0.8 | 40%完了 4週間遅延
Project I | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 100 | 30 | 4 | 1 | 完了 | Project I 2020/3/1始動 2020/10/31終了 | 0 | 100%完了 完了